## Description des risques
Description des risques
| Risque identifié | Origine | Déclencheurs | Conséquences possibles
| Non coordination des équipes | Absence de coordination dans la conduite du projet | Mauvaise plannification des taches Planing non respecté | Dépassement des charges Dépassement des échéances
| Dépassement du budget | Absence de périmètre fonctionnel précis | Difficultés technique au cours du développement Nouveaux besoins pour l'entrainement du modèle Nouveaux besoins technologiques nécessitant un achat | Dépassement des charges
| Ralentissement de la production en phase de finalisation | Calendrier | Difficulté techniques en cours de réalisation Absence d'une ressource | Dépassement des échéances
| Réalisation d'un produit non fonctionnel | Processus interne | Développement technique | Dépassement des charges Dépassement des échéances Solution non fonctionnelle
| Réalisation d'un produit non conforme aux attentes | Abscence de périmètre fonctionnel | Difficultés technique au cours du développement | Dépassement des charges Dépassement des échéances
| Impossibilité de faire évoluer le budget en cours de développement | Budget établi sans périmètre | Présentation du budget additif | Retard dans la rentabilité du produit
| Réalisation d'un algorithme non pertinent | Entrainement des des données non pertinentes | Nombreuses erreur de recommandations | Non satisfaction client
| Temps de réponse trop élevé | Application | Latence réseau trop importante | Non satisfaction client
| Temps de calcul de recommandation trop élévé | Modèle IA | Modèle prend trop de temps à calculer la recommandation | Non satisfaction client

## Plan de prévention
Description des risques
| Risque identifié |  | Probabilité | Gravité | Criticité | Moyenne | Responsable | Prévention | Réparation
| Non coordination des équipes | Équipes | 2 | 4 | 8 | 3 | Scrum master | Vérifier l'avancement à chaque sprint | Respecter les daily et les sprints review
| Dépassement du budget | Budget | 4 | 5 | 20 | 4.5 | PO | Évaluation régulière des ressources consomées | Tableau de bord Azure pour les ressources cloud Revoir la planification des fonctionnalités
| Ralentissement de la production en phase de finalisation | Délai | 3 | 4 | 12 | 3.5 | Scrum master | Réalisation d'un plan de charge hebdomadaire | Prise en compte des plannings de chaque personne
| Réalisation d'un produit non fonctionnel | Produit non fonctionnel | 2 | 4 | 8 | 3 | PO | Création de sprint | Ré-organisation des sprints
| Réalisation d'un produit non conforme aux attentes | Produit non conforme | 3 | 4 | 12 | 3.5 | Chef de projet |  | Vérifier les Users Stories et les Uses Cases
| Impossibilité de faire évoluer le budget en cours de développement | Évolution budget | 3 | 4 | 12 | 3.5 | PO | Outils de suivi de budget | Revoir les fonctionnalités
| Réalisation d'un algorithme non pertinent | Algorithme | 2 | 5 | 10 | 3.5 | IA |  | Utilisation de données supplémentaires
| Temps de réponse trop élevé | Temps de réponse | 2 | 5 | 10 | 3.5 | IA | Test dans des environements Hedge/2G/4G/5G | Limiter les données en transit sur le réseau
| Temps de calcul de recommandation trop élévé | Temps de calcul | 3 | 5 | 15 | 4 | IA | Vérfier à chaque itération de temps de calcul | Utilisation d'une machine plus puissante